| Задачи проекта | Задачи для детей: - Послушать видеофрагмент о профессии воспитателя - Решить головоломки, связанные с профессией воспитателя. - Поучаствовать в беседе «Кто такой воспитатель?», назвать его качества. - Провести эксперимент с конструктивной постройкой «Помощник воспитателя», ответить на проблемный вопрос: «Какие качества нужны роботу, для облегчения работы воспитателя?» - Сделать уголок в стен-газете Задачи для родителей: - Вместе с детьми посетить Уральский педагогический колледж и ответить на вопрос: «Кто такой воспитатель?» - Создание вместе с детьми атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Мы воспитатели» - Вместе с детьми посетить мастер-класс «Детский сад будущего» Задачи для воспитателей: - Подготовить видеофрагмент о профессии воспитателя - Собрать конструктивную постройку «Помощник воспитателя» - Подготовить атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Мы воспитатели» - Подготовить мастер-класс «Детский сад будущего |
| --- | --- |
| Продукт проекта | Уголок «Воспитатель» в стен-газете «Узнай что-то новое» |
| Сроки реализации | 2.02.2026 – 9.02.2026 (краткосрочный) |
| Ресурсы проекта | Материально-технические: Ноутбук, интерактивная доска, карандаши, ручки, краски, бумага, принтер, атрибуты для сюжетно-ролевой игры Человеческие: Дети, воспитатель, родители Информационное: Интернет, книги, Телеграмм канал, сайт детского сада Финансовое: финансирование ДОУ |
| Практическая значимость проекта | Расширение кругозора у детей о профессии воспитателя. Развитее качеств работы в команде, выступления на публику. Дополнительные результаты будут выложены на сайте ДОУ |

Подготовительный этап.

| Дата | Мероприятия ,Инициированные воспитателем | Материально – техническое и дидактическое обеспечение проекта | Риски | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.26 | Постановка проблемного вопроса, создания и выбор мероприятий для решения проблемного вопроса. Создание плана проекта. Подготовка оборудования, Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевой игры | Ноутбук, интерактивная доска, карандаши, ручки, краски, бумага, принтер, атрибуты для сюжетно-ролевой игры | Неполадки с оборудованием (Решение: замена оборудования) Карантин в группе(Решение: перенести мероприятия на другой день) | Дети принимают проблемный вопрос. Выбрали мероприятия для решения проблемы. Создан план. Подготовлен Телеграмм канал Подготовлено оборудование. Подготовлен видеофрагмент. |

Основной этап.

Дорожная карта основного этапа проекта :

| Дата | Место в режиме дня | Мероприятия | Участники образовательного процесса, участвующие в мероприятии. | Промежуточные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.02 | Вторая половина дня Вторая половина дня | Просмотр видео-фрагмента и составление рассказа Решение головоломок, связанных с профессией воспитателя. | Дети, родители | Дети узнали о профессии воспитателя, что он делает. |
| 04.02 | Вторая половина дня | Поездка в Уральский педагогический колледж | Дети, родители | Дети познакомились с процессом обучения воспитателей и учителей. |
| 05.02 | Первая половина дня Вторая половина дня | Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевой игры Подготовка уголка «Профессия воспитатель» | Дети, родители | Созданы атрибуты для сюжетно-ролевой игры Создан уголок «Профессия воспитатель |
| 06.02 | Вторая половина дня | Сюжетно-ролевая игра | Дети, воспитатель | Дети расширили представления о воспитателе, приняли роль в роле воспитателя |
| 09.02 | Первая половина дня Вторая половина дня | Мастер-класс «Детский сад будущего» Подготовка уголка «Профессия воспитатель» | Дети, воспитатель | Усвоение материала Создан уголок «Профессия воспитатель» |

Заключительный этап

| Дата | Итоговые мероприятия | Оценка эффективности реализации проекта | Степень достижения поставленных целей | Обобщение педагогического опыта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.02.26 | Выставка уголка «профессия воспитатель» | Дети узнали о профессии воспитателя, качества и его деятельность. Положительные отзывы родителей, детей. Ответили на проблемный вопрос | 100 %- Детей приняло участие в создание продукта проекта. 70% - родителей посетило мероприятия 90% - родителей подготовило атрибутов для сюжетно-ролевой игры | Размещение проекта на сайте ДОУ, опубликован в телеграмм канале |